## Config
Proyecto
Modulo Almacenes del Sistema de Información XXXX
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada | Objetivo del Sprint
1 | 2022-11-09 | 15 | 4 | Obtener un primer release de la pagina, viendo toda la parte de registro de un torneo, partido y jugadores.
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Principal | Pendiente | Alex | 2022-12-25
Soporte | En Proceso | Luis | 2023-01-01
| Terminada | Rodrigo
Eliminada
Imprevista

## Datos
|  |  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  |  | 1 | 2022-11-09 | 15 |  |  | X | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[8 empty] | 2022-11-09 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[5 empty] | Tareas pendientes |  |  | 21 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Principal | Pendiente | Alex
[5 empty] | Horas de trabajo pendientes |  |  | 36 | 16 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Soporte | En Proceso | Luis
PILA DEL SPRINT | [7 empty] | ESFUERZO | [24 empty] | Terminada | Rodrigo
Backlog ID | Id | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [25 empty] | Eliminada
1 | 1 | Crear el entorno de lado del Front End |  |  | Principal | Terminada | Alex | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | [20 empty] | Eliminada
1 | 10 | Crear Nav Bar |  |  | Principal | Terminada | Alex | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | [20 empty] | Imprevista
1 | 20 | Crar menu vertical |  |  | Principal | Terminada | Rodrigo | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
1 | 30 | Desarrollar el Header |  |  | Principal | Terminada | Rodrigo | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 40 | Crear Base de datos del Sistema |  |  | Principal | Terminada | Luis | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 50 | Crear tabla de torneos |  |  | Principal | Terminada | Luis | 2 | 2 | 1 | 1
1 | 60 | Crear formulario de registro para el torneo |  |  | Principal | Terminada | Rodrigo | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
1 | 65 | Crear formulario de resgistro para el partido |  |  | Principal | Terminada | Alex | 2 | 1 | 1 | 1
1 | 70 | Diseñar la Vista (formulario) registro del torneo |  |  | Principal | Pendiente | Rodrigo | 1
1 | 80 | Desarrollar la Comunicación con el Backend |  |  | Principal | Pendiente | Alex | 2
1 | 90 | Generar datos de prueba |  |  | Principal | Pendiente | Alex | 1
1 | 100 | Realizar prueba |  |  | Principal | Pendiente | Alex | 1
1 | 110 | Crear tabla de Partidos |  |  | Principal | Terminada | Luis | 2 | 2 | 1 | 1 | [15 empty] | 0 | 0
1 | 120 | Crear formulario de registro para los partidos |  |  | Principal | Pendiente |  | 2
1 | 130 | Implementar interfaz del formulario de Registro |  |  | Principal | Pendiente |  | 2
1 | 140 | Realizar PUT a la Base de Datos |  |  | Principal | Pendiente |  | 2
1 | 150 | Generar datos de prueba |  |  | Principal | Pendiente |  | 1
1 | 160 | Crear tabla jugador |  |  | Principal | Pendiente |  | 2
1 | 170 | Crear Formulario de Registro de Jugadores |  |  | Principal | Pendiente |  | 1
1 | 180 | Diseñar la Vista (formulario) registro de los torneos |  |  | Principal | Pendiente |  | 1
2 | 190 | Realizar conexión con la Base de Datos |  |  | Principal | Pendiente |  | 2
2 | 200 | Realizar Prueba |  |  | Principal | Pendiente |  | 1

## Gráficos
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO |  | DÍAS
| Modulo Almacenes del Sistema de Información XXXX | [15 empty] | 1 |  | 2022-11-09 |  | 15
| 2022-11-09 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Alex | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luis | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodrigo | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0